## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/julianntorres/GCS-G3
Grupo: | 3
Proyecto: | Parking Soft (PKS) | [5 empty] | 2022-2
Enfoque de desarrollo: | Agile | [5 empty] | 2021-10-11
Inicio: | 2021-10-18 | [5 empty] | 2021-10-18
Fin: | 2022-01-17 | [5 empty] | 2021-10-25
01/11/2021
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | InicIo | Fin | % de Avance | 08/11/2021
Elaboración de Cronograma de proyecto | Cronograma | PKS-C.XLSX | Tumi / DS | 2021-10-17 | 2021-10-22 | 100% | 2021-11-15
Reunión con el Cliente | Documento de Requisitos | PKS-DR.DOCX | Paredes /JP | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 0% | 2021-11-22
Elaboración del documento de arquitectura | Plan de Proyecto | PKS-PP.DOCX | Torres /DB, Tumi/DS , Paredes /JP | 2021-10-27 | 2021-10-31 | 0% | 2021-11-29 | Parcial
Listado Historias de Usuario | Documento de Historias de Usuario | PKS-DHU.XLSX | Cordova /A | 2021-10-27 | 2021-10-31 | 0% | 06/12/2021
Diseño de Software | Documento de Diseño de Software | PKS-DDS.DOCX | Tumi /DS | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 0% | 2021-12-13
Diseño de Base de Datos | Documento de Base de Datos | PKS-DBD.DOCX | Reyes de la Cruz /DBA | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 0% | 2021-12-20 | Expo - Herramienta SW
Configuración Base de datos | Manual de Configuración | PKS-MC.DOCX | Tocto /DBA | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 0% | 2021-12-27
Establecer estilos para el sistema | Guía de Estilos y diseño de interfaz | PKS-GEDI.DOCX | Tumi /DS | 2021-10-31 | 2021-11-02 | 70% | 03/01/2022
Sprint retrospective | - |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-05 | 0% | 2022-01-10 | Finalización de proyecto
Hito 1 - Fin del Sprint 1 |  |  |  | 2021-10-17 | 2021-11-05 |  | 2022-01-17
HU - Modulo Empleado | Módulo Empleado | PKS-ME | Paredes /DB, Torres /DB, Melgarejo /DF, Sierra /DF | 2021-11-06 | 2021-11-13 | 0% | 2022-01-24 | Final
HU - Modulo Cliente | Módulo Cliente | PKS-MC | Torres /DB, Paredes/DB, Melgarejo/DF, Sierra /DF | 2021-11-14 | 2021-12-21 | 0%
Sprint retrospective | - |  |  | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 0%
Hito 2 - Fin del Sprint 2 |  |  |  | 2021-11-06 | 2021-11-23
HU - Módulo Administrador | Módulo Administrador | PKS-MA | Paredes /DB, Torres /DB, Melgarejo /DF, Sierra /DF | 2021-11-26 | 2021-12-04 | 0%
HU - Módulo Registro | Módulo Registro | PKS-MR | Paredes /DB, Torres /DB, Melgarejo /DF, Sierra /DF | 2022-12-05 | 2021-12-12 | 0%
Generar documentación para la instalación | Manual de instalación | PKS-MI.PDF | tumi /DS | 2021-12-12 | 2021-12-18 | 0%
Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | PKS-MU.PDF | Tocto /DBA | 2021-12-12 | 2021-12-18 | 0%
Sprint retrospective | - |  |  | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint 3 |  |  |  | 2021-11-26 | 2021-12-20

## Roles
Grupo 3 - Integrantes
Nombre | Rol | Abreviatura
Paredes Carranza, Nick | Jefe de Proyecto / Desarrollador Backend | JP/DB
Tumi Mamani, Nicole | Diseñadora de Software | DS
Tocto Mallqui, Alexis | Administrador de Base de datos | DBA
Torres Rodriguez, Julian | Desarrollador Backend | DB
Reyes De la Cruz, Andrés | Administrador de Base de Datos | DBA
Melgarejo Galiano, Nick | Desarrollador Frontend | DF
Reyes Cordova, Rodrigo | Analista de Software | A
Sierra Godoy, Paul Brayan | Desarrollador Frontend | DF